## 様式１-1
様式１-1
令和６年７月25日からの大雨災害に係る建設工事の発注見通しの公表
・発注見通しは、公表日時点の予定ですので、実際の発注において、案件概要が変更になる場合や掲載されていない案件が発注される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・発注見通しに関して、個別事案にかかるご質問等はご遠慮ください。
・「入札予定時期」とは、一般競争入札及び一般競争入札（条件付）においては「公告予定時期」を、指名競争入札においては「入札執行通知（指名通知）予定時期」を指します。
・「工期」が空欄となっている工事は、発注に向けていくつかの課題を有するため、入札予定時期が遅れる可能性があります。
番号 | 公所名 | 工事名称 | 施工場所 | 入札契約方式 | 種別 （種別名） | 入札予定時期 | 工期 （月） | 工事概要 | 備考 | 余裕 期間 | ICT 活用 | 週休 ２日
1 | 農林水産部 農業技術環境課 | 堆肥舎北側法面対策工事 | 新庄市鳥越 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | R7第４四半期 |  | 法面対策 |  |  |  | ○
2 | 最上総合支庁 最上農村計画課 | 令和8年度米山地区受託県営農業用施設災害復旧事業工事 | 鮭川村大字川口 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | 2026-04-01 | 8 | ため池復旧工 １式 | ８０００万円以上 |  |  | ○
3 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和８年度最上川下流右岸地区農業用施設災害復旧事業第1工区工事 | 最上郡戸沢村古口 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R8第２四半期 |  | 管理道路復旧 207ｍ | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
4 | 庄内総合支庁 庄内農村整備課 | 令和８年度片倉地区農業用施設災害復旧事業受託県営工事 | 庄内町肝煎地内 | 一般競争入札 | 土木一式工事 | R8第２四半期 |  | 頭首工復旧１式 | ８０００万円以上 |  |  | ○
5 | 最上総合支庁 最上森林整備課 | 令和７年度府の宮災害関連緊急治山工事（補正） | 鮭川村・京塚 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2026-03-01 | 10 | 治山土工、法面保護工 | １０００万円以上３０００万円未満 |  |  | ○
6 | 最上総合支庁 最上森林整備課 | 令和７年度鷹ノ巣災害関連緊急治山工事（補正） | 鮭川村・中渡 | 指名競争入札 | 土木一式工事 | 2026-03-01 | 10 | 治山ダム１基 | ３０００万円以上８０００万円未満 |  |  | ○
7 | 最上総合支庁 最上森林整備課 | 令和７年度手倉山災害関連緊急治山工事（補正） | 舟形町・堀内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2026-03-01 | 10 | 治山土工、法面保護工 | ８０００万円以上 |  |  | ○
8 | 庄内総合支庁 庄内森林整備課 | 令和７年度侍楯地すべり防止施設災害復旧工事 | 酒田市山寺 | 一般競争入札 | とび・土工・コンクリート工事 | 2026-01-01 | 14 | 排土工5,000㎥、ｱﾝｶｰ工80本、土留工3基、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工集水900m排水70m | ８０００万円以上 | ○ |  | ○
（注）ここに掲載する内容は、令和８年１月23日現在の予定であるため、実際に発注する内容がこの掲載内容と異なる場合、又は掲載されない建設工事が発注される場合があります。