## 様式（2）-1
様式－(２)－１
工事名
[9 empty] | 総括監督員 |  |  |  | 監督員 |  | 現場代理人
平成 年 月 日 工 事 出 来 高 報 告 書
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単 位 | 契約高 数量① | 計 数量 | 出 来 高 |  |  |  |  | 工事費構 成 書 の 比 率 ④ | 出来高率 ⑤=③×④ |  | 摘要
[8 empty] | 数 量 ② |  | 進捗率
[10 empty] | ③= | ② | ×100
①
注：1． | 出来高率（％）は、有効数字二桁とする。（三桁以下切捨）但し0.00の場合コンマ以下三位止め。（四桁切捨）
2． | 出来高率（％）の合計欄は少数一位止め。（二位切捨）
3． | 既済部分請求時には、必要に応じて出来高等の内訳書を添付するものとする。
4． | 中間前払いに用いる場合は、既済部分検査用の表示を消して使用するものとする。

## 様式（2）-2
様式－(２)－２
第 号 内 訳 書
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 契約高数 量又は応 札計数量 | 設計数量 | 出 来 高 |  | 内訳書に お け る 構成比率 | 工事出来高報 告書における 進 捗 率 (%) | 摘 要
[6 empty] | 数 量 | 進 捗 率
[7 empty] | ％ |  | ％
注 ： 1． | 内訳書における構成比率は、内訳書の各名称毎の金額比率から算出し、少数３桁目以下は切捨てる。
2． | 「工事出来高報告書における進捗率」は、構成比率に出来高進捗率を乗じ、少数２桁目以下は切り捨てる。

## 様式（2）-3
様式－(２)－３ （記入例）
工事名
[9 empty] | 総括監督員 |  |  |  | 監督員 |  | 現場代理人
平成 年 月 日 工 事 出 来 高 報 告 書
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単 位 | 契約高 数量① | 計 数量 | 出 来 高 |  |  |  |  | 工事費構 成 書 の 比 率 ④ | 出来高率 ⑤=③×④ |  | 摘要
[8 empty] | 数 量 ② |  | 進捗率
[10 empty] | ③= | ② | ×100
①
道路改良 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 70 | 39
| 道路土工 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 23
|  | 掘削工 |  |  | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 2.9
|  |  | 土砂掘削 |  | m3 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 100 |  |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 軟岩掘削 |  | m3 | 600 | 600 | 600 |  | 100 |  |  | 1.4 | 1.4
|  | 路体盛土工 |  |  | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 15
|  |  | 発生土路体 |  | m3 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 100 |  |  | 2.2 | 2.2
|  |  | 購入土路体 |  | m3 | 8000 | 8000 | 6000 |  | 75 |  |  | 13 | 9.7
|  | 路床盛土工 |  |  | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 5.1
|  |  | 購入土路床 |  | m3 | 1300 | 1300 | [5 empty] | 5.1
|  | 法面整形工 |  |  | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.12
|  |  | 法面整形 | 【土砂】盛土部 | m2 | 900 | 900 | [5 empty] | 0.12
| 法面工 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.11
|  | 植生工 |  |  | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.11
|  |  | 種子吹付 | 肥料養生材有 | m2 | 900 | 900 | [5 empty] | 0.11
| 擁壁工 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 20
|  | 作業土工 |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  | 100 |  |  | 0.022 | 0.022
|  | 既製杭工 |  | L = 5m | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.53
|  |  | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | PC径300 | 式 | 30 | 30 | 30 |  | 100 |  |  | 0.53 | 0.53
|  | 現場打擁壁工 |  |  | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 13
|  | 【第１号】 | 基礎材 | Cr40mm | m2 | 60 | 60 | 60 |  | 100 |  |  | 1 | 1
|  |  | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ①厚30cm | m2 | 55 | 55 | 55 |  | 100 |  |  | 1.5 | 1.5
|  |  | コンクリート | ⑧ | m3 | 80 | 80 | 80 |  | 100 |  |  | 7.9 | 7.9
|  |  | 鉄筋 | SD295A | t | 10 | 10 | 10 |  | 100 |  |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 型枠 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  | 100 |  |  | 0.055 | 0.055
|  |  | 足場 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  | 100 |  |  | 0.048 | 0.048
|  |  | 目地材 |  | m2 | 20 | 20 | 20 |  | 100 |  |  | 0.002 | 0.002
|  | 現場打擁壁工 |  |  | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 6.5
|  | 【第２号】 | 基礎材 | Cr40mm | m2 | 30 | 30 | 30 |  | 100 |  |  | 0.53 | 0.53
|  |  | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ①厚30cm | m2 | 27 | 27 | 27 |  | 100 |  |  | 0.41 | 0.41
|  |  | コンクリート | ⑧ | m3 | 40 | 40 | 40 |  | 100 |  |  | 4.2 | 4.2
|  |  | 鉄筋 | SD295A | t | 5 | 5 | 5 |  | 100 |  |  | 1.3 | 1.3
|  |  | 型枠 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  | 100 |  |  | 0.033 | 0.033
|  |  | 足場 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  | 100 |  |  | 0.025 | 0.025
|  |  | 目地材 |  | m2 | 10 | 10 | 10 |  | 100 |  |  | 0.001 | 0.001
| カルバート工 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 27
|  | 作業土工 |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  | 50 |  |  | 0.53 | 0.026
|  | 現場ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 |  |  | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 27
|  |  | 基礎材 | Cr40mm | m2 | 150 | 150 | 150 |  | 100 |  |  | 1.1 | 1.1
|  |  | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ①厚30cm | m2 | 120 | 120 | 120 |  | 100 |  |  | 3.8 | 3.8
|  |  | コンクリート | ⑧ | m3 | 170 | 170 | [5 empty] | 15
|  |  | 鉄筋 | SD295A | t | 60 | 60 | [5 empty] | 5.1
|  |  | 型枠 |  | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 1.3
|  |  | 足場 |  | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.54
|  |  | 支保 |  | 式 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.53
|  |  | 目地材 |  | m2 | 30 | 30 | [5 empty] | 0.005
共通仮設 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
| 共通仮設費 | （率計上） |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  | 55.7 |  |  | 10 | 5.5
純工事費 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  | 55.7 |  |  | 10 | 5.5
工事原価 |  |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  | 55.7 |  |  | 10 | 5.5
工事価格 | [12 empty] | 100 | 55.5
注：1． | 出来高率（％）は、有効数字二桁とする。（三桁以下切捨）但し0.00の場合コンマ以下三位止め。（四桁切捨）
2． | 出来高率（％）の合計欄は少数一位止め。（二位切捨）
3． | 受注者は太枠内のみ記入する。 |  |  |  | 4． | 必要に応じて内訳書を添付できる。（材料購入のみ等の場合）
5． | 中間前払いに用いる場合は、既済部分検査用の表示を消して使用するものとする。

## 様式（3)
様式－(３)
平成 年度
工事 出来形管理図表
一部完成検査，出来形検査，中間検査
| 月 日 | 回 | 検査種別 | 検 査 員 職・氏名・印 | 総括監督員 職・氏名・印 |  | 監 督 員 職・氏名・印 |  | 現場代理人 氏 名・印
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
完 成 検 査
| 月 日 | 検 査 員 職・氏名・印 |  | 総括監督員 職・氏名・印 |  | 監 督 員 職・氏名・印 |  | 現場代理人 氏 名・印
月 日
| 事務所名 |  |  |  | 受注者名
注 １．出来形管理図表は、本表紙様式により全工種を一括綴りとし、インデックス等により、検査毎に仕分けし、
更に工種毎に細仕分けするものとする。
2．出来形管理図表は、検査のつど監督職員に提出するものとする。
3．工種は、共通仕様書の「節」の項目とする。

## 様式（4)
様式－(４)
平 成 年 度
工 事 工 管 理 図 表
[5 empty] | 受 注 者 現場代理人 | 印
|  |  | 工事事務所 | 出張所 監督官 | 測 定 者 | 印
番 号
月 日
（単位 ）
記 事
| 注 ： 1． | 工種名は、盛土工、下層路盤工、現場打Ｕ型水路工、吹付工等と記入する。 | 5．設計値と実測値の単位を定め、目盛に記入する。
| 2． | 標題は、厚管理図表、基準高管理図表と記入する。 | 6．図表には規格値の線を朱書で目盛に記入する。
| 3． | 番号はあらかじめ測点を定め、起点から終点に向かって順序に記入しておく。 | 7．記事は、手直の処置等を記入承認印を押す。
| 4． | 月日は、測定の際、該当測量番号にあたるものを記入する。

## 様式（5)
様式－(５)－１
工 種 |  |  |  | 測 定 結 果 表 | [8 empty] | 受 注 者 現場代理人 | 印
細 別 | [12 empty] | 測 定 者 | 印
単位：ｍｍ
測定項目 | [12 empty] | 略 図
規格値
測定又は区分 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
注） 基準高については、設計図書において表示されているものについて記入する
様式－(５)－２
１）出来形測定結果記入例（現場打擁壁工）
工事名 | [12 empty] | 受 注 者 現場代理人
工 種 擁 壁 工 | [13 empty] | 印
細 別 場所打擁壁工 | [12 empty] | 測 定 者 | 印
単位：ｍｍ
測定項目 | 基 準 高 |  |  | ａ１ |  |  | ａ２ |  |  | ｈ |  |  | 略 図
規格値 | ±50 |  |  | －30 |  |  | －30 |  |  | ｈ＜3ｍ －50 ｈ≧3ｍ －100
測定又は区分 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
Ｎｏ．９ | 17800 | 17810 | +10 | 300 | 310 | +10 | 1420 | 1425 | +5 | 2800 | 2810 | +10
Ｎｏ．11 | 17900 | 17903 | +3 | 300 | 307 | +7 | 1420 | 1403 | -17 | 2800 | 2795 | -5
Ｎｏ．16 | 21750 | 21745 | -5 | 300 | 300 | 0 | 1420 | 1397 | -23 | 2800 | 2806 | +6
Ｎｏ．18 | 21800 | 21800 | 0 | 300 | 301 | +1 | 1420 | 1410 | -10 | 2800 | 2803 | +3
Ｎｏ．20 |  |  |  | 400 | 398 | -2 | 1900 | 1908 | +8 | 4000 | 4007 | +7
Ｎｏ．22 |  |  |  | 400 | 405 | +5 | 1900 | 1891 | -9 | 4000 | 3990 | -10
測定項目 | Ｂ |  |  | ｔ
規格値 | 設計値以上 |  |  | 設計値以上
測定又は区分 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
Ｎｏ．９ | 1620 | 1630 | +10 | 200 | 200 | 0
Ｎｏ．11 | 1620 | 1625 | +5 | 200 | 210 | +10
Ｎｏ．16 | 1620 | 1620 | 0 | 200 | 220 | +20
Ｎｏ．18 | 1620 | 1635 | +15 | 200 | 215 | +15
Ｎｏ．20 | 2100 | 2105 | +5 | 200 | 200 | 0
Ｎｏ．22 | 2100 | 2100 | 0 | 200 | 205 | +5
注） 基準高については、設計図書において表示されているものについて記入する
様式－(５)－３
２）出来形測定結果記入例（現場打Ｕ型水路工）
工事名 | [12 empty] | 受 注 者 現場代理人
工 種 小型水路工 | [13 empty] | 印
細 別 場所打水路工 | [12 empty] | 測 定 者 | 印
単位：ｍｍ
測定項目 | 基 準 高 |  |  | ａ１ |  |  | ａ２ |  |  | ａ3 |  |  | 略 図
規格値 | ±30 |  |  | －20 |  |  | －20 |  |  | －30
測定又は区分 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
Ｎｏ．７ | 23000 | 23001 | +1 | 150 | 152 | +2 | 200 | 201 | +1 | 500 | 506 | +6
Ｎｏ．９ | 23500 | 23511 | +11 | 150 | 158 | +8 | 200 | 204 | +4 | 500 | 501 | +1
Ｎｏ．11 | 24000 | 23995 | -5 | 150 | 154 | +4 | 200 | 207 | +7 | 500 | 500 | 0
Ｎｏ．13 | 24500 | 24484 | -6 | 150 | 153 | +3 | 200 | 207 | +7 | 500 | 507 | +7
Ｎｏ．15 | 25000 | 25012 | +12 | 150 | 153 | +3 | 200 | 209 | +9 | 500 | 510 | +10
Ｎｏ．17 | 25500 | 25504 | +4 | 150 | 151 | +1 | 200 | 200 | 0 | 500 | 515 | +15
Ｎｏ．22 |  |  |  | 120 | 119 | -1 | 200 | 205 | +5 | 300 | 304 | +4
Ｎｏ．24 |  |  |  | 120 | 120 | 0 | 200 | 201 | +1 | 300 | 308 | +8
Ｎｏ．26 |  |  |  | 120 | 120 | 0 | 200 | 199 | -1 | 300 | 301 | +1
測定項目 | ｈ１ |  |  | ｈ２ |  |  | Ｂ |  |  | ｔ
規格値 | －30 |  |  | －30 |  |  | 設計値以上 |  |  | 設計値以上
測定又は区分 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
Ｎｏ．７ | 600 | 609 | +9 | 500 | 499 | -1 | 1050 | 1100 | +50 | 150 | 157 | +7
Ｎｏ．９ | 600 | 610 | +10 | 500 | 490 | -10 | 1050 | 1080 | +30 | 150 | 150 | 0
Ｎｏ．11 | 600 | 599 | -1 | 500 | 500 | 0 | 1050 | 1090 | +40 | 150 | 160 | +10
Ｎｏ．13 | 600 | 600 | 0 | 500 | 511 | +11 | 1050 | 1060 | +10 | 150 | 155 | +5
Ｎｏ．15 | 600 | 615 | +15 | 500 | 510 | +10 | 1050 | 1050 | 0 | 150 | 150 | 0
Ｎｏ．17 | 600 | 610 | +10 | 500 | 505 | +5 | 1050 | 1060 | +10 | 150 | 155 | +5
Ｎｏ．22 | 500 | 510 | +10 | 400 | 393 | -7 | 820 | 900 | +80 | 150 | 158 | +8
Ｎｏ．24 | 500 | 508 | +8 | 400 | 389 | -11 | 820 | 902 | +82 | 150 | 160 | +10
Ｎｏ．26 | 500 | 509 | +9 | 400 | 403 | +3 | 820 | 880 | +60 | 150 | 163 | +13
注） 基準高については、設計図書において表示されているものについて記入する
様式－(５)－４
３）出来形測定結果記入例（ 矢板工 ）
工事名 | [12 empty] | 受 注 者 現場代理人
工 種 護岸基礎工 | [13 empty] | 印
細 別 鋼 矢 板 | [12 empty] | 測 定 者 | 印
単位：ｍｍ
測定項目 | 基 準 高 |  |  | ｌ |  |  | 根入長 | [5 empty] | 略 図
規格値 | ±50 |  |  | 100 |  |  | 設計値以上
測定又は区分 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
Ｎｏ．１ | 35200 | 35210 | +10 |  |  | 25 | 3000 | 3010 | 10
Ｎｏ．２ | [5 empty] | 60 | 3000 | 3015 | 15
Ｎｏ．３ | 35300 | 35330 | +30 |  |  | 50 | 3000 | 3020 | 20
Ｎｏ．４ | [5 empty] | 70 | 3000 | 3010 | 10
Ｎｏ．５ | 35400 | 35410 | +10 |  |  | 60 | 3000 | 3020 | 20
Ｎｏ．６ | [5 empty] | 40 | 3000 | 3015 | 15
Ｎｏ．７ | 35500 | 35495 | -5 |  |  | 25 | 3000 | 3010 | 10
測定項目
規格値
測定又は区分 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差
注） 基準高については、設計図書において表示されているものについて記入する

## 様式（6)
様式－(６)
平成 年度
工事 品質管理図表
一部完成検査，出来形検査，中間検査
| 月 日 | 回 | 検査種別 | 検 査 員 職・氏名・印 | 総括監督員 職・氏名・印 |  | 監 督 員 職・氏名・印 |  | 現場代理人 氏 名・印
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
完 成 検 査
| 月 日 | 検 査 員 職・氏名・印 |  | 総括監督員 職・氏名・印 |  | 監 督 員 職・氏名・印 |  | 現場代理人 氏 名・印
月 日
| 事務所名 |  |  |  | 受注者名
注 １．品質管理図表は、本表紙様式により全工種を一括綴りとし、インデックス等により、検査毎に仕分けし、
更に工種毎に細仕分けするものとする。
2．品質管理図表は、検査のつど監督職員に提出するものとする。
3．工種は、共通仕様書の「節」の項目とする。

## 様式（7)
様式－(７)
品質管理・公式・係数・記号表
公 式
Ｘ－Ｒs－Ｒm 管 理 図
|  |  | ｘ管理図 | Ｒs管理図 |  | Ｒm管理図
| Ｃ.Ｌ. |  | ｘ | Ｒs |  | Ｒm
| Ｕ.Ｃ.Ｌ. |  | ｘ＋Ｅ2Ｒs | Ｄ4Ｒs |  | Ｄ4Ｒm
| Ｌ.Ｃ.Ｌ. |  | ｘ－Ｅ2Ｒs | － |  | Ｄ3Ｒm
ｘ－Ｒs－Ｒm 管理の管理限界は3σを原則とする。
係 数
| ｎ | Ａ2 | Ｄ4 | ｄ2 |  | Ｅ2
| 2 | 1.88 | 3.27 | 1.13 |  | 2.66
| 3 | 1.02 | 2.57 | 1.69 |  | 1.77
| 4 | 0.73 | 2.28 | 2.06 |  | 1.46
| 5 | 0.58 | 2.11 | 2.33 |  | 1.29
記 号
| ｘ | ：測定値
| a,b, | ：測定値をきめるための箇々の |  | Ｒs | ：ΣＲs/(Ｋ－1)＝(Ｒsの和)/
|  | 測定値 |  |  | {(ｘの数)Ｋ－1 ｝
| ｘ | ：Σｘ/ｎ＝(１組の測定値の和) |  | Ｒs | ：移動範囲（互いに相隣れる二
|  | /(試料の大きさ） |  |  | つの測定値の差の絶対値）
| ｘ | ：Σｘ/ｋ＝(ｘの和)/(組の数) |  | Ｒm | ：測定誤差に関する範囲
| Ｒ | ：範囲＝(ｘの最大値)－(ｘの |  | Ｒm | ：ΣＲm/Ｋ＝(Ｒmの和)/(組の
|  | 最小値) |  |  | 数)
| Ｒ | ：ΣＲ/Ｋ＝(Ｒの和)/(組の数) |  | Ｃ.Ｌ. : 管理中心線
Ｕ.Ｃ.Ｌ. : 上方管理限界線
Ｌ.Ｃ.Ｌ. : 下方管理限界線

## 様式（8)
様式－(８)
度 数 表
（注） 管理限界線の引き直しごとに管理限界の計算に使用した試験値を用い度数表を作成し、「ゆとり」の検討を行うものとする。

## 様式（9)
様式－(９)
工 程 能 力 図
設計基準値 |  |  | 工事名 |  | 工事 | 主張所・監督官
名称 |  |  | 日標準量 |  |  | 期間 | 自 | 平成 年 月 日
品質特性 |  |  | 規格限界 | 上限値 |  |  | 至 | 平成 年 月 日
測定単位 |  |  |  | 下限値 |  | 受注者
測定方法 |  |  | 試料 | 大きさ |  | 現場代理人 |  | 印
作業機械名 |  |  |  | 間隔 |  | 測定者名 |  | 印
月 日
番 号
記 事
| 注 ： 1． | 能力図は、仕様書による規格限界線を朱書で記入する。
| 2． | 記事欄には、異常原因、その他必要事項を記入する。

## 様式（10)
様式－(10)
平成 年度
工事 工事写真
一部完成検査，出来形検査，中間検査
| 月 日 | 回 | 検査種別 | 検 査 員 職・氏名・印 | 総括監督員 職・氏名・印 |  | 監 督 員 職・氏名・印 |  | 現場代理人 氏 名・印
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
完 成 検 査
| 月 日 | 検 査 員 職・氏名・印 |  | 総括監督員 職・氏名・印 |  | 監 督 員 職・氏名・印 |  | 現場代理人 氏 名・印
月 日
| 事務所名 |  |  |  | 受注者名
注 １．工事写真は、本表紙様式により全工種を一括綴りとし、インデックス等により、検査毎に仕分けし、
更に工種毎に細仕分けするものとする。
2．工事写真は、検査のつど監督職員に提出するものとする。
3．工種は、共通仕様書の「節」の項目とする。

## 様式（11)
様式－(11)
完 成 写 真
| １． | 工事名
| ２． | 工事場所
| ３． | 請負代金額 | ￥
年 月 日から 年 月 日まで
| ４． | 工期
| ５． | 工事完成の日 |  | 年 月 日
| ６． | 撮影年月日 |  | 年 月 日
| ７． | 受注者
| ８． | 検査員 |  | 年 月 日 | 職 氏 名 印
検 査 完 了