## 参考様式６
参考様式 ６
品質証明チェックリスト（案）
１．工 事 名
| ２．工 期 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
３．施工業者名
証 明 項 目 | 確 認 事 項 | 確 認 内 容 | 確 認 時 期 |  |  |  |  | 記 事
|  |  | 着手前 | 施 工 時 |  |  | 完成時
契 約 | 設計図書の照査 | 共仕第１編共通編第１章総則１－１－３の２に係わる設計図書の照査を行っている。 （着手前､施工時適宜） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  | □ | □ | □ | □ | □
|  | 現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 （着手前､施工時適宜） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  | □ | □ | □ | □ | □
施工体制 | 施工体制台帳 | 施工体制台帳、体系図の作成が必要な工事においては、その記載内容、添付書類が適切であり、現場への備付け、掲示が適切に行われている。 （着手前､施工時適宜） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
| 施工体系図 |  | □ | □ | □ | □
施工計画 | 施工計画書 | 施工（変更を含む）に先立ち、施工計画書を提出した｡ （着手前､変更時） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  | □ | □ | □ | □
|  | 記載内容が､設計図書・共仕・現場条件等を反映している。 （着手前､変更時） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  | □ | □ | □ | □
|  | 出来形・品質・安全の確保のための対策など、施工に関する工夫が記載されている。 （着手前、変更時） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  | □ | □ | □ | □
工程管理 | 工程進捗の確認 | 計画工程と実施工程を対比し､進捗状況を把握している｡ （施工時適宜） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  | □ | □ | □ | □ | □
| 見直しの実施 | 工程の遅れ､現場条件の変化などに対応して臨機応変に施工体制を整え､工程管理している。 （施工時適宜） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  | □ | □ | □ | □ | □
施工管理 | 計画と実施状況 | 施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致している。 （着手時、施工時適宜） | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  | □ | □ | □ | □
|  | 記載内容（作業手順書等）と現場施工体制が一致している｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
| 材料仕様確認 | 工事材料の資料の整理及び品質確認がなされ､管理している。 （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
| 測定・試験 | 設計図書､仕様書等で定められた測定・試験を実施している｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
| 指定建設機械の | 指定建設機械（排ガス対策型・低騒音型・低振動型）を使用している｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
| 確認 |  |  | □ | □ | □
| 出来形管理 | 施工計画書の出来形管理計画に基づき､実施している｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
|  | 出来形管理表による出来形の確認｡ （施工時適宜、完成時） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □ | □
証 明 項 目 | 確 認 事 項 | 確 認 内 容 | 確 認 時 期 |  |  |  |  | 記 事
|  |  | 着手前 | 施 工 時 |  |  | 完成時
施工管理 | 品質管理 | 施工計画書の品質管理計画に基づき､実施している｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
|  | 品質管理表による出来形の確認｡ （施工時適宜、完成時） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □ | □
| 写真管理 | 施工計画書の写真管理計画に基づき､実施している｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
|  | 写真は、分類・整理されている。 （施工時適宜、完成時） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □ | □
安全管理 | 記録・写真 | 施工計画書および社内安全管理規程等に基づき実施し､記録が整備されている。 （施工時適宜、完成時） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □ | □
| 安全教育訓練の | 訓練の内容は現場の作業状況に即したもので､月毎に実施し､記録が整備されている。 （施工時適宜、完成時） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
| 実施 |  |  | □ | □ | □ | □
| 過積載防止指導 | 過積載防止に取り組んだ記録がある｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
| 重機操作の安全 | 誘導員の配置､重機作業範囲への作業員立入り禁止措置など実施した記録がある｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
| 仮設材等の点検 | 山留め、足場等の仮設材について、点検・管理がなされ、かつ記録がある。 （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
| 保安施設等の | 施工計画書に基づき、的確に設置し、管理し、かつ記録がある｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
| 設置 |  |  | □ | □ | □
| 安全パトロール | 各種パトロールが実施され､指摘事項に対する是正に取り組んだ記録がある｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □
環境対策 | 騒音・振動・塵埃・水質汚染等の適切な処理 | 施工内容に即した適切な処理がなされ、記録されている｡ （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
対外関係 |  |  |  | □ | □ | □
| 苦情に対する | 苦情がない、又は適切に対応し、その記録がある。 （施工時適宜） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
| 適切な対応 |  |  | □ | □ | □
| 建設副産物の | 工事で発生する廃棄物を正確に把握し､適切に処理し､マニフェスト等の記録が整備されている。 （施工時適宜、完成時） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
| 適切な処理 |  |  | □ | □ | □ | □
| 再生資源の適切 | ｢再生資源利用計画書｣及び｢再生資源利用促進計画書｣が作成されている｡ (着手時､完成時) | ( ／ ) |  |  |  | ( ／ )
| な処理・活用 |  | □ |  |  |  | □
書類管理 | 指示・承諾・協議等の適切な処理 | 共仕に基づき適切な時期に処理され､欠落がない。 （施工時適宜、完成時） |  | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ ) | ( ／ )
|  |  |  | □ | □ | □ | □
|  | 品質証明員 氏名 印 | 着手前 |  |  |  |  | 印
|  |  | 施工時 |  |  |  |  | 印
印
印
|  |  | 完成時 |  |  |  |  | 印